## 推广总览
M080PRO 磁吸自拍杆｜新品推广总览
推广参数（黄色可改） |  |  | 最近5天日均会话 |  | 最近5天日均订单 |  | 最近5天总CVR |  | 最近2天日均会话 | D15目标会话
SKU | M080PRO
产品 | 磁吸自拍杆
计划开始日期 | 2026-09-01
售价 | 23.99
常规Coupon | 10% |  | 核心判断：最近5天CVR约18.5%，说明产品具备成交能力；当前优先级应是扩大高质量会话。15天推广资源建议约70%用于获取流量，30%用于提升点击与转化。
站内广告总预算 |  |  | 推广主线：①用核心关键词、长尾词、竞品ASIN和亚马逊视频广告增加曝光与会话；②用主图、Coupon、A+、兼容说明和视频提高点击与转化；③最后5天把预算集中到5个核心词与最佳素材，形成销量峰值并推动自然排名。
站外/内容总预算
推广现金预算合计
三个推广周期与目标
周期 | 推广重点 | 目标日均会话 | 目标日均订单 | 最低CVR | 站内预算 | 站外预算 | 目标销售额 | 进入下一周期门槛 | 验收重点
周期1 | Listing＋Coupon＋核心广告＋竞品流量全部启动 | [6 empty] | 核心素材和广告入口全部上线 | 是否真正完成了推广基础建设
周期2 | 放大成交词、长尾场景和亚马逊视频广告 | [6 empty] | 日均会话≥80且整体CVR≥15% | 哪个渠道带来了新增订单
周期3 | 集中预算冲5个核心词排名并制造销量高峰 | [6 empty] | 末日会话≥120、订单≥19、CVR≥16% | 流量能否逐步转成自然订单
15天预计推广结果（目标，不是销量保证）
15天目标会话合计 | 15天目标订单合计 | 目标销售额 | 站内预算上限 | 站外预算上限 | 现金预算合计 | 现金推广费率 | D15目标日销量
预算说明：站内广告与站外内容金额均为上限；Coupon折扣成本未计入现金预算。若毛利无法承受10%优惠，应下调Coupon，而不是用亏损订单硬冲销量。

## 15天推广计划
M080PRO 磁吸自拍杆｜15天新品推广计划（5天 × 3周期）
本表重点：每天具体做哪些推广动作来增加曝光、点击、会话和订单。预算均为上限，不要求必须花完；只有上一周期流量和转化达到门槛，才进入下一周期扩量。
周期 | 天数 | 日期 | 当天增长目标 | 主要流量渠道 | 具体推广动作 | 需要完成的素材 | 优惠/促销 | 站内广告预算上限 | 站外/内容预算 | 目标会话 | 目标订单 | 目标销售额 | 最低CVR | 预期作用 | 员工当天交付 | 负责人 | 状态
周期1｜基础启动 | D1 |  | 确定定位与关键词入口 | 自然搜索准备＋竞品研究 | 1）分析前20个磁吸自拍杆竞品的标题、主图、价格、评分和流量词；2）建立50个关键词库：5个核心词、20个长尾词、15个场景词、10个竞品词；3）确定主推人群与3个购买理由。 | 竞品矩阵、50词关键词库、3条核心卖点 | 保持当前售价；确定D3启用10% Coupon或约$3优惠（二选一，按毛利） | 30 | 0 | 55 | 7 |  | 12% | 让后续广告、Listing和视频围绕同一购买理由，不再分散流量 | 《竞品与关键词调研表》＋推广定位1页 | 运营员工 | 未开始
周期1｜基础启动 | D2 |  | 提高搜索点击与页面转化 | 自然搜索＋Listing转化 | 1）标题放入1个核心品类词和2个真实优势；2）主图突出磁吸连接与产品完整形态；3）副图依次讲磁吸稳定、自拍杆长度、三脚架模式、遥控、兼容性、便携场景；4）完善A+和FAQ；5）若符合条件报名Vine，严禁返现或诱导评价。 | 新主图1张、副图6张、A+结构、30秒视频脚本 | D3优惠预设完成但当天先不频繁改价 | 30 | 0 | 60 | 8 |  | 13% | 提升广告与自然搜索的CTR，并减少兼容性疑问导致的跳失 | Listing修改前后截图＋素材完成清单 | 运营员工 | 未开始
周期1｜基础启动 | D3 |  | 正式启动核心关键词流量 | SP核心精准＋词组＋自动 | 1）核心精准8–12词，占广告预算40%；2）长尾词组占20%；3）自动紧密/宽泛分开，占15%；4）竞品商品投放占25%；5）核心精准Top of Search从+20%开始；6）记录5个核心词自然位和广告位。 | 广告命名表、关键词分组、5词排名表 | 启用10% Coupon或约$3 Coupon，至少连续保持5天，不与主图同时反复更改 | 30 | 0 | 65 | 9 |  | 14% | 快速增加精准曝光和点击，同时用优惠提高首批成交速度 | 广告上线截图＋预算分配＋5词排名 | 运营员工 | 未开始
周期1｜基础启动 | D4 |  | 截取竞品商品页流量 | SP商品投放＋类目投放 | 1）选择20个同形态竞品ASIN，优先价格为本品0.9–1.25倍、评分或素材存在弱点的产品；2）按低价/同价/高价分3组；3）建立细分类目定向并限制价格区间；4）有其他自有相关ASIN时增加品牌防守；5）补充一张对比型副图。 | 竞品ASIN清单20个、3个商品投放组、产品对比图 | 维持D3优惠，不再新增第二种促销 | 30 | 0 | 70 | 10 |  | 14% | 从竞品详情页获取已有购买意图的消费者，提高新增会话质量 | 竞品投放截图＋ASIN筛选理由 | 运营员工 | 未开始
周期1｜基础启动 | D5 |  | 启动视频流量并完成首轮推广 | Listing视频＋SBV/品牌内容 | 1）上传30–45秒Listing视频；2）制作3条15秒短视频，主题分别为“磁吸即装”“自拍杆变三脚架”“旅行快速拍摄”；3）有品牌权限则上线核心词视频广告、品牌旗舰店模块或Posts；4）复盘D1–D5各渠道带来的会话和订单。 | Listing视频1条、短视频3条、周期1推广复盘 | 优惠继续；不因单日数据随意关闭 | 30 | 0 | 75 | 11 |  | 15% | 视频展示产品使用过程，扩大点击入口并提高购买理解 | 视频链接/截图＋周期1渠道结果 | 运营员工 | 未开始
周期2｜扩大流量 | D6 |  | 放大已验证的成交关键词 | 核心精准关键词 | 1）从前5天筛选有≥2单、CVR≥15%、ACoS≤45%的关键词；2）转入独立精准活动；3）赢家竞价+5%–10%、预算+15%；4）从词组/自动活动中否定精准，避免内部抢流量；5）核心赢家获得当天50%广告预算。 | Top10成交词清单、独立赢家广告组 | 维持原优惠 | 30 | 0 | 80 | 12 |  | 15% | 把预算从试错流量转到真正能带来订单的关键词上 | 旧/新竞价、预算和数据依据 | 运营员工 | 未开始
周期2｜扩大流量 | D7 |  | 扩展长尾与使用场景流量 | 长尾精准＋词组广告 | 1）增加20个长尾词；2）按旅行拍摄、桌面拍摄、视频通话/直播、遥控自拍等真实场景分组；3）在A+或副图加入3个高转化场景；4）只有产品真实兼容时才使用compatible with MagSafe、remote等词。 | 20个长尾词、3组场景广告、场景素材3张 | 维持优惠与售价稳定 | 30 | 0 | 85 | 13 |  | 15% | 扩大相关搜索覆盖面，降低只依赖1–2个大词的风险 | 长尾词表＋场景广告截图 | 运营员工 | 未开始
周期2｜扩大流量 | D8 |  | 提升广告和自然搜索点击率 | 主图/视频单变量测试 | 1）找出曝光高但CTR低的核心词；2）只测试一个变量：主图或优惠标识二选一；3）上线第2条短视频或视频广告；4）对强相关但曝光不足的精准词小幅提高竞价。 | CTR测试卡、第二条短视频 | 不同时改主图、标题和优惠；测试至少观察48–72小时 | 30 | 0 | 90 | 14 |  | 15% | 同样曝光获得更多点击，使会话增长不完全依靠继续加价 | 测试变量、开始时间、修改前CTR | 运营员工 | 未开始
周期2｜扩大流量 | D9 |  | 扩大竞品与商品页覆盖 | 商品投放＋品牌防守 | 1）把已产生点击/订单的ASIN独立出来；2）竞品ASIN扩展到30个；3）增加10个同类但价格更高或评分较弱的商品；4）对自有ASIN做品牌防守；5）Product Pages表现达标后再提高位置系数。 | 30个竞品ASIN库、赢家ASIN独立组 | 维持优惠 | 30 | 0 | 95 | 15 |  | 15% | 扩大高购买意图商品页流量，并减少竞品在自有页面截流 | ASIN新增/淘汰清单＋商品页数据 | 运营员工 | 未开始
周期2｜扩大流量 | D10 |  | 放大亚马逊视频广告流量 | SBV/Listing视频广告 | 1）把D5上线的Listing视频和15秒短视频用于核心词视频广告；2）选择CTR/CVR优于SP平均的视频加大投放；3）核心词精准投放，前3秒展示磁吸即装；4）对比视频广告与SP搜索广告的会话、订单和CVR；5）未达标视频暂停或替换素材。 | 视频广告投放组、视频表现对比表 | 维持原优惠 | 30 | 0 | 100 | 15 |  | 15% | 用产品演示视频提高点击质量，扩大站内视频会话与订单 | 视频广告截图＋视频vs SP对比＋周期2复盘 | 运营员工 | 未开始
周期3｜销量与排名 | D11 |  | 集中冲5个核心词自然排名 | 核心精准＋Top of Search | 1）只选择5个同时有转化和排名机会的核心词；2）60%广告预算集中到这5个词；3）Top of Search提高到+20%–40%，每次小幅调整；4）上午和晚上各记录一次自然排名；5）其余探索活动控制在总预算10%。 | 5词冲排名表、核心预算分配 | 继续10%优惠，保持价格稳定 | 30 | 0 | 105 | 17 |  | 16% | 用连续订单强化核心词相关性，逐步让自然流量接替广告流量 | 5词早晚排名＋订单归因 | 运营员工 | 未开始
周期3｜销量与排名 | D12 |  | 加大视频广告与核心词曝光 | 核心词＋视频再曝光 | 1）加大表现最好的视频广告；2）所有素材统一突出同一主卖点；3）核心词保持稳定竞价，不因单日波动大幅改价；4）核对毛利后维持10% Coupon，不额外加码短期促销。 | 视频复投清单、毛利核对 | 维持10% Coupon，不设72小时加码 | 30 | 0 | 110 | 18 |  | 16% | 用视频和核心词持续拉动销量速度，推动关键词排名 | 视频投放截图＋毛利核对＋销量趋势 | 运营员工 | 未开始
周期3｜销量与排名 | D13 |  | 追回浏览未购买人群 | Sponsored Display再营销＋关联销售 | 1）有权限则建立7天/14天浏览再营销；2）把已转化竞品ASIN建立独立商品投放；3）完善FAQ，解决磁吸兼容、遥控连接、长度和稳定性问题；4）品牌旗舰店加入磁吸自拍杆入口和相关产品交叉展示。 | 再营销广告组、FAQ更新、品牌店入口 | 维持10% Coupon | 30 | 0 | 115 | 18 |  | 16% | 提高浏览人群二次触达和转化，增加同品牌关联流量 | 再营销设置＋受众/点击数据 | 运营员工 | 未开始
周期3｜销量与排名 | D14 |  | 第二波集中放量 | 核心词＋视频广告 | 1）广告预算分配：核心赢家70%、竞品商品投放20%、探索10%；2）暂停明显无关和连续无转化流量；3）继续投放表现最好的视频广告；4）对5个核心词继续记录排名；5）不在当天多次改竞价。 | 最终预算分配表、视频广告复盘、5词排名 | 维持10% Coupon | 30 | 0 | 125 | 20 |  | 16% | 把前13天验证出的最佳广告、素材和优惠集中形成销量峰值 | 预算分配＋渠道销量贡献 | 运营员工 | 未开始
周期3｜销量与排名 | D15 |  | 固化可持续推广结构 | 赢家广告＋自然排名维护 | 1）汇总15天各渠道会话、订单和销量；2）保留核心赢家词、长尾词、赢家ASIN和最佳视频；3）淘汰无效流量入口；4）确定未来30天的固定预算、Coupon和内容节奏；5）对比5个核心词D1与D15自然排名。 | 15天推广总结、稳定广告结构、未来30天推广排期 | 根据自然排名和转化决定维持10% Coupon或调整，不突然大幅涨价 | 30 | 0 | 130 | 21 |  | 16% | 把短期推广转成稳定自然流量与日常销量，而不是活动结束后归零 | 渠道贡献表＋关键词排名对比＋30天计划 | 运营员工 | 未开始

## 渠道与素材
推广渠道打法与必备素材清单
一、流量渠道如何分工
渠道 | 主要作用 | 具体设置 | 预算建议 | 核心素材 | 看什么指标 | 何时放大
SP核心精准 | 抢核心搜索流量和关键词排名 | 8–12个核心词单独活动；Top of Search从+20%开始 | 站内广告35% | 主图、标题、Coupon | 曝光、CTR、CVR、订单、自然位 | ≥2单、CVR≥15%、ACoS≤45%
SP长尾/词组 | 扩大高相关场景流量 | 旅行、桌面、视频通话、遥控自拍等真实场景分组 | 站内广告15% | 场景副图、A+ | 搜索词、CTR、订单 | 有订单的搜索词迁移精准
SP商品投放 | 截取竞品详情页购买人群 | 低价/同价/高价竞品分组；赢家ASIN独立 | 站内广告20% | 对比图、价格与优惠 | 商品页点击、订单、ASIN表现 | ≥2单且成本达标
自动探索 | 发现新搜索词和关联商品 | 紧密、宽泛、替代、关联分别出价 | 站内广告10% | 完整Listing | 新搜索词、浪费词、订单 | 只放大已产生订单的词
SBV/视频广告 | 用动态演示提高点击质量 | 前3秒展示磁吸即装；核心词精准投放 | 站内广告10% | 15–30秒产品视频 | 播放、CTR、CVR、订单 | 视频CTR/CVR优于SP平均
Sponsored Display | 追回浏览未购买用户 | 7天/14天浏览再营销，D13后启用 | 站内广告10% | 产品图、优惠 | 点击、订单、再营销成本 | 有足够受众且产生订单
Coupon/短期促销 | 提高搜索点击与购买转化 | 常规10%，贯穿15天；不设72小时加码或15%短期上限 | 折扣成本另算 | 价格、Coupon徽标 | CTR、CVR、销量速度 | 折扣后仍满足最低毛利
二、Listing与短视频素材清单
素材 | 必须表达什么 | 画面要求 | 解决的问题 | 完成日 | 负责人 | 验收标准
主图 | 磁吸自拍杆完整形态和核心结构 | 白底、产品占画面大、配件整齐、不可虚构功能 | 提高搜索CTR | D2 | 美工 | 手机端缩略图仍能看清磁吸结构
副图1：磁吸 | 如何安装、兼容范围、稳定性 | 近景＋真实手机；吸力数据仅写实测值 | 减少磁吸疑虑 | D2 | 美工 | 一眼看懂安装方式
副图2：自拍杆 | 展开长度、收纳长度、重量 | 标注真实尺寸并有人物比例 | 证明便携和拍摄距离 | D2 | 美工 | 尺寸与实物/说明书一致
副图3：三脚架 | 展开方式和桌面/户外稳定场景 | 展示完整脚架落地，不夸大抗风 | 突出多功能价值 | D2 | 美工 | 消费者能看懂如何切换
副图4：遥控 | 遥控连接与拍照步骤 | 仅产品真实含遥控时制作 | 提升自拍便利感 | D2 | 美工 | 3步以内讲清操作
副图5：兼容性 | 兼容手机型号/磁吸条件 | 区分原生磁吸与磁环辅助 | 减少退货和差评 | D2 | 美工 | 不使用未经验证的兼容承诺
副图6：场景 | 旅行、聚会、桌面视频、家庭合影 | 真实自然光和真实使用姿态 | 扩大使用需求 | D7 | 美工 | 至少覆盖3种高频场景
Listing视频 | 磁吸安装→拉伸→三脚架→遥控拍摄 | 30–45秒；前3秒必须出现核心功能 | 提高理解与转化 | D5 | 视频 | 无长时间片头，产品细节一致
短视频3条 | 磁吸即装、形态切换、旅行拍摄 | 每条约15秒，竖版，结尾有购买理由 | 站内视频广告 | D5 | 视频 | 每条只讲一个卖点
真实性红线：MagSafe兼容、遥控、长度、重量、承重、吸力、360°等卖点，只有产品真实具备且能证明时才可用于Listing和广告。

## 每日结果回填
每日推广结果回填（只保留与流量、销量直接相关的数据）
每天上午回填前一日结果。老板重点看：目标会话是否完成、目标订单是否完成、哪个推广渠道真正带来订单，以及第二天准备放大什么。
日期 | 周期 | 天数 | 目标会话 | 实际会话 | 会话完成率 | 目标订单 | 实际订单 | 订单完成率 | 实际销售额 | 站内广告花费 | 站外/内容花费 | 实际CVR | 推广费用率 | 核心词排名变化 | 当天最有效渠道 | 第二天放大动作 | 状态
| 周期1｜基础启动 | D1
| 周期1｜基础启动 | D2
| 周期1｜基础启动 | D3
| 周期1｜基础启动 | D4
| 周期1｜基础启动 | D5
| 周期2｜扩大流量 | D6
| 周期2｜扩大流量 | D7
| 周期2｜扩大流量 | D8
| 周期2｜扩大流量 | D9
| 周期2｜扩大流量 | D10
| 周期3｜销量与排名 | D11
| 周期3｜销量与排名 | D12
| 周期3｜销量与排名 | D13
| 周期3｜销量与排名 | D14
| 周期3｜销量与排名 | D15

## 数据基线-（5天推广的起跑线，开始执行后不要覆盖或修改）
M080PRO 最近5天推广数据基线（来自用户截图）
用途：只用于确定推广起点。最近5天整体转化率不差，真正需要提升的是高质量会话数；但最近2天流量和转化同时下滑，因此推广必须同时兼顾“拉流量”和“保转化”。
日期 | 广告销售额 | 广告订单 | 广告花费 | 总销售额 | 总订单 | 会话数 | CVR | ACoS | TACoS
2026-08-25 | 119.45 | 5 | 35.81 | 549.47 | 23 | 95
2026-08-26 | 95.56 | 4 | 44.42 | 406.13 | 17 | 87
2026-08-27 | 167.23 | 7 | 49.38 | 262.79 | 11 | 60
2026-08-28 | 23.89 | 1 | 35.82 | 119.45 | 5 | 43
2026-08-29 | 71.67 | 3 | 44.93 | 119.45 | 5 | 44
基线结论
指标 | 结果 |  | 最近5天日均约66个会话、12.2单、总CVR约18.5%；但最近2天日均会话只有43.5、日均5单。推广主任务不是继续做复杂报表，而是恢复并扩大曝光、点击和会话，同时把整体CVR保持在15%左右。
最近5天日均会话
最近5天日均订单
最近5天总CVR
最近2天日均会话